## project
ZOL FIR mP Project
[6 empty] | Period Highlight: |  |  |  |  | 6
| Plan |  | Actual |  | % Complete |  | Actual (beyond plan) |  |  |  | % Complete (beyond plan)
| PLAN | PLAN | ACTUAL | ACTUAL | PERCENT | PERIODS
ACTIVITY | START | DURATION | START | DURATION | COMPLETE | 2016-03-02 | 2016-03-09 | 2016-03-16 | 2016-03-23 | 2016-03-30 | 2016-04-06 | 2016-04-13 | 2016-04-20 | 2016-04-27
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Study ZOL Theory | 1 | 4 | 1 | 4 | 100%
Study FIR Theory | 1 | 5 | 1 | 5 | 100%
Construction of Feasible Design | 3 | 3 | 2 | 4 | 100%
Implementation of Design in VHDL | 4 | 3 | 2 | 5 | 90%
Computaion of Suitable Filter Coefficients | 6 | 2 | 5 | 2 | 70%
Create Simulation Bench | 7 | 2 | 5 | 2 | 60%
Simulate The Design | 7 | 2 | 5 | 2 | 80%
Activity 08 | 5 | 2 | 5 | 5 | 60%
Activity 09 | 5 | 2 | 5 | 6 | 75%
Activity 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 100%
Activity 11 | 6 | 1 | 5 | 8 | 60%
Activity 12 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%
Activity 13 | 9 | 6 | 9 | 7 | 50%
Activity 14 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0%
Activity 15 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1%
Activity 16 | 10 | 5 | 10 | 3 | 80%
Activity 17 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
Activity 18 | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
Activity 19 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
Activity 20 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
Activity 21 | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
Activity 22 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
Activity 23 | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
Activity 24 | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
Activity 25 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
Activity 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%